## Sheet1
2025年供热重点小区及问题户“冬病夏治”问题清单
序号 | 县市区 | 供热企业 | 解决问题小区（个） | 解决问题户（户） | 解决重点小区名称 | 具体问题 | 整改内容 | 完成时限
|  |  | 计划数 | 计划数
1 | 开原市 | 开原宏达热电公司 | 29 | 146 | 金辉新天地、雅园、尚品铭城、亿达马德里、北欧假日、依水名郡、都市花园、慧谷阳光等29个小区 | 地下管道、立杠老化；阀门关闭不严 | 更换 | 9月底前完成
2 | 西丰县 | 西丰盛丰供热公司 | 2 | 18 | 皇家水岸 | 管道锈蚀严重 | 更换管道 | 6月底完成
[5 empty] | 客运站对面 | 管道锈蚀严重 | 更换管道 | 9月底完成
3 | 昌图县 | 昌图尚华热电公司 | 2 | 5 | 万福住宅楼 | 主管道腐蚀、堵塞 | 主管道更新 | 9月底前完成
[5 empty] | 东晟花园小区 | 二网失调严重 | 安装单元智慧平衡阀门 | 9月底前完成
4 | 清河区 | 华顺热力铁岭清河供热公司 | 2 | 27 | 朝阳小区 | 孤岛户 房屋耗热量大 | 增加供热设施 | 8月底前完成
[5 empty] | 竹峰庭园 | 孤岛户 房屋耗热量大 | 增加供热设施 | 8月底前完成
5 | 清河区 | 清河发电有限公司 | 7 | 90 | 园丁园小区 | 单元立杠老化 | 更换单元立杠 | 9月底前完成
6 | 调兵山市 | 调兵晨安物业公司 | 1 | 5 | 晨安小区八栋楼 | 59楼四单元1-7层 进户及立杠管老化 导致漏雨 | 更换进户及 立杠管和阀门 | 9月底前完成
7 | 调兵山市 | 调兵润鑫热力公司 | 5 | 25 | 供电小区 | 换热站供热系统末端水力循环不畅。 | 对供热死角进行支线改造 | 9月20日前完成
[5 empty] | 金都名苑 | 老旧管道因锈蚀导致管径变小、水流受阻，导致的末端循环不利。 | 支线及进户改造 | 9月20日前完成
[5 empty] | 南岭 | 部分老旧管网因腐蚀严重，多处漏水导致系统压力下降，热量散失。 | 支线及进户改造 | 9月20日前完成
[5 empty] | 三区 | 后八栋楼常年启用管道泵，并未达到理想供热效果，且导致三区供热系统水力失衡，调整困难。 | 拆除管道泵，为三区后八栋楼区域新铺设供暖管路，可改善三区供热系统水力失衡问题。 | 9月20日前完成
[5 empty] | 林丰 | 西北区域为小区供热高区，常年启用加压泵，但并未达到理想供热效果，且影响林丰小区整体供热系统循环 | 将此加压泵取消，新建一套高区供热系统。 | 9月20日前完成
8 | 铁岭县 | 辽宁华顺热力公司 | 2 | 23 | 浅水湾 | 部分用户散热设施少，散热量不足影响室温;进户立杠泄露导致供热量不足 | 增加暖气片设备,改双供双回增加流量,更换立杠 | 7月底前完成
[5 empty] | 农民新村 | 部分用户散热设施少，散热量不足影响室温;进户立杠泄露导致供热量不足 | 增加暖气片设备,改双供双回增加流量,更换立杠 | 7月底前完成
9 | 银州区 | 铁岭天信公司 | 2 | 49 | 优山美地五期别墅区(5栋别墅) | 原有住户进户管管径较细，流量不足 | 进户井阀门到支线扣头处管段进行扩径 | 9月底前完成
[5 empty] | 远大换热站木材市场支线所属7栋楼 | 处于供热管网末端，流量失衡 | 增加管道泵或安装物联网温度平衡阀 | 9月底前完成