## 已动工未竣工
铁岭市已动工未竣工存量住宅用地项目清单（2025年第一季度）
制表日期：2025年4月21日 | [8 empty] | 单位：公顷
编号 | 行政区 | 项目名称 | 开发企业 | 所在街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 容积率 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积 | 备注
1 | 铁岭县 | 金海湾西区三组团 | 铁岭县正峰房地产开发有限责任公司 | 铁岭县凡河镇 | 铁岭县凡河镇阮家洼子村新老区新开路西侧 | 普通商品房 | 1.4565 | 2.2-2.4 | 2021-09-22 | 2023-03-20 | 2026-03-19 | 已动工未竣工 | 0
2 | 清河区 | 绿园小区 | 铁岭嘉博房地产开发有限公司 | 清河区红旗街 | 朝阳街北延伸西侧 | 普通商品房 | 2.8497 | 1.5-2.2 | 2020-10-12 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 已动工未竣工 | 2.8497
3 | 清河区 | 清河湾一号 | 铁岭华鑫房地产开发有限公司 | 清河区红旗街 | 影城路西侧 | 普通商品房 | 4.1694 | 1.5-2 | 2020-04-07 | 2020-08-30 | 2022-08-30 | 已动工未竣工 | 2.7128
4 | 清河区 | 清河盛景 | 大连中润海地置业有限公司清河分公司 | 清河区红旗街 | 清河区政府对面 | 普通商品房 | 6.3286 | 2.9 | 2012-09-29 | 2012-10-15 | 2014/10/15 | 已动工未竣工 | 3.9178
5 | 清河区 | 泰来十六区 | 铁岭泰莱房地产开发有限公司 | 清河区张相镇 | 清河区商贸居住区 | 普通商品房 | 10.3215 | 1-2 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2015-05-01 | 已动工未竣工 | 8.0529
6 | 西丰县 | 鸿瀚•皇家水岸28#楼建设项目 | 铁岭鸿瀚房地产开发有限公司 | 西丰县西丰镇六安村 | 东：鸿瀚•皇家水岸住宅小区B区；西：居民区；南：居民区；北：滨河南路。 | 普通商品住房用地 | 0.2498 | 1.8-2.4 | 2022-09-08 | 2022-10-10 | 2025-10-10 | 已动工未竣工 | 0
7 | 昌图县 | 天力幸福城小区 | 天利集团（中国）有限公司 | 昌图镇 | 昌法公路南侧、金月湾大道东侧 | 普通商品房 | 8.355 | 1≦2 | 2012-09-26 | 2013-09-25 | 2016-09-24 | 已动工未竣工 | 0.0496
8 | 昌图县 | 御墅霖峰 | 龙峰房地产开发有限公司 | 昌图镇 | 昌图镇铁南路北侧（原昌图种子公司旧址） | 普通商品房 | 1.1053 | 1≦2.8 | 2022.1.20 | 2022.4.30 | 2023.12.30 | 已动工未竣工 | 0.8892
9 | 昌图县 | 太湖明珠 | 铁岭圣安置业有限公司 | 昌图镇 | 昌图镇站前大街西侧、政府大路南侧 | 普通商品房 | 0.8775 | 1≦3.2 | 2024.4.7 | 2024.6.1 | 2025.10.30 | 已动工未竣工 | 0.8775
10 | 调兵山市 | 铁煤地产 | 铁法煤业集团房地产开发有限责任公司 | 调兵山街道兀术街街道 | 调兵山火车站东 | 普通商品房 | 6.0781 | 1≤容积率≤2.5 | 2014-02-20 | 2014-03-15 | 2016-12-30 | 已动工未竣工 | 1.8
11 | 调兵山市 | 华府二期 | 调兵山金盟地产有限责任公司 | 兀术街街道 | 调兵山市振兴路南 | 普通商品房 | 6.0202 | 2.8 | 2011-05-30 | 2011-06-30 | 2013-06-30 | 未动工 | 6.0202
12 | 开原市 | 九州龙湾 | 中康辽宁房地产开发有限公司 | 滨水新城管委会 | 滨水新城清湖郡南侧 | 普通商品房 | 2.1788 | 1.5-1.7 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2024-06-14 | 已动工未竣工 | 2.1788
13 | 银州区 | 荣富新苑 | 铁岭新新房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | 银州区(东：邮电新村西侧 西：铁路专线 北：向阳泵站) | 普通商品住房用地 | 0.9468 | 3.1 | 2014-06-04 09:39 | 2015-06-25 | 2018-06-20 09:39 | 已动工未竣工 | 0.9468
14 | 银州区 | 小区 | 辽宁九州华伟农产品物流园有限公司 | 银州区铜钟街道 | 光荣街以东；广裕街以西；北市路以北 | 普通商品住房用地 | 3.4247 | 4.7-5.0 | 2011-07-05 14:20 | 2012-06-30 | 2015-06-30 14:20 | 已动工未竣工 | 3.4247
15 | 银州区 | 怡景花园 | 铁岭益龙房地产开发有限公司 | 银州区柴河街道 | (银州区)东：铁岭县气象局 南：天主教堂 西：龙园街 北：龙翔路 | 普通商品住房用地 | 1.2905 | 3.6 | 2016-01-06 | 2016-05-01 | 2017-12-31 | 已动工未竣工 | 1.2905
16 | 银州区 | 天然居 | 铁岭市鑫惠保障房开发建设有限责任公司 | 银州区柴河街道 | 银州区)龙首山以西、小岭子路以北、龙翔路以南 | 普通商品住房用地 | 3.0335 | 1.8-2.1 | 2012-12-18 | 2013-08-17 | 2016-08-10 13:50 | 已动工未竣工 | 3.0335
17 | 银州区 | 财富广场 | 铁岭赢信实业有限公司 | 银州区工人街道 | 原铁岭市粮食局院内 | 普通商品住房用地 | 0.3377 | 5.7-6.0 | 2016-07-05 | 2017-07-01 | 2020-06-30 | 已动工未竣工 | 0.3377
18 | 银州区 | 名仕华府 | 铁岭铭世房地产开发有限公司 | 银州区铁西街道 | 银州区(东：汇工街 西：兴工街南：汇安路 北：北一路) | 普通商品住房用地 | 5.6091 | 2.7 | 2014-07-04 15:29 | 2015-10-25 | 2018-10-20 15:29 | 已动工未竣工 | 5.6091
19 | 银州区 | 天然居 | 铁岭市鑫惠保障房开发建设有限责任公司 | 银州区铜钟街道 | (银州区)龙首山以西、小岭子路以北、龙翔路以南 | 普通商品住房用地 | 2.0826 | 2.3 | 2012-12-18 | 2013-08-17 | 2016-08-10 | 已动工未竣工 | 2.0826
20 | 银州区 | 天然居 | 铁岭市鑫惠保障房开发建设有限责任公司 | 银州区铜钟街道 | (银州区)龙首山以西、小岭子路以北、龙翔路以南 | 普通商品住房用地 | 1.0953 | 1.5 | 2012-12-18 | 2013-08-17 | 2016-08-10 14:16 | 已动工未竣工 | 1.0953
21 | 银州区 | 天然居 | 铁岭市鑫惠保障房开发建设有限责任公司 | 银州区铜钟街道 | (银州区)龙首山以西、小岭子路以北、龙翔路以南 | 普通商品住房用地 | 4.9384 | 1.9 | 2012-12-18 | 2013-08-17 | 2016-08-10 14:06 | 已动工未竣工 | 4.9384
22 | 银州区 | 财富广场 | 铁岭赢信实业有限公司 | 银州区工人街道 | 东：天福建材广场 南：银州路 西：新华街 北：天宝西门 | 普通商品住房用地 | 1.3618 | 6 | 2013-11-07 15:26 | 2014-10-25 | 2017-10-20 15:26 | 已动工未竣工 | 1.3618
23 | 银州区 | 嘉润花园 | 铁岭嘉润房地产开发有限公司 | 银州区铁西街道 | 汇工街以西、北五路以南 | 普通商品住房用地 | 1.2722 | 2.5 | 2013-09-04 17:54 | 2014-05-03 | 2017-05-01 17:54 | 已动工未竣工 | 1.2722
24 | 银州区 | 山水源著 | 铁岭金辉房地产开发有限公司 | 银州区柴河街道 | 岭东街以北，北市路以南 | 普通商品住房用地 | 9.7966 | 1.1-1.4 | 2019-01-11 | 2020-07-09 | 2023-07-08 | 已动工未竣工 | 9.7966
25 | 银州区 | 金城世家 | 铁岭人和置业有限公司 | 银州区柴河街道 | 银州区光荣东路北侧 | 普通商品住房用地 | 8.0493 | 2.0-2.3 | 2017-07-27 | 2019-01-25 | 2022-01-20 | 已动工未竣工 | 8.0493
26 | 银州区 | 小区 | 铁岭亿丰房地产开发有限公司 | 银州区铁西街道 | 北三路以北、奥申汽车维修服务公司以西 | 普通商品住房用地 | 2.5196 | 2.1-2.4 | 2018-08-13 | 2020-02-11 | 2023-02-10 | 已动工未竣工 | 2.5196
27 | 凡河新区 | 新天地公馆一期 | 铁岭新天地建设投资发展有限公司 | 凡河新区 | 庐山路以西；长江路以北；嘉陵江路以南；蒿山路以东 | 其他普通商品住房用地 | 4.5913 | 1 | 2010-08-04 08:11 | 2011-06-30 08:11 | 2013-06-30 08:11 | 已动工未竣工 | 4.5913
28 | 凡河新区 | 富力别墅加学校 | 铁岭恒莲房地产发展有限公司 | 凡河新区 | 位于黑龙江路以北，莲花湖以东 | 其他普通商品住房用地 | 31.2357 | 1 | 2010-10-20 10:46 | 2011-06-30 10:46 | 2014-06-30 10:46 | 已动工未竣工 | 31.2357
29 | 凡河新区 | 富力四季半岛 | 铁岭恒莲房地产发展有限公司 | 凡河新区 | 块位于黑龙江路以北，莲花湖以东 | 其他普通商品住房用地 | 33.33 |  | 2010-10-20 14:05 | 2011-06-30 14:05 | 2014-06-30 14:05 | 已动工未竣工 | 33.33
30 | 凡河新区 | 星月南岸 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 13.3562 | 2 | 2011-03-25 15:14 | 2012-05-01 15:14 | 2015-05-01 15:14 | 已动工未竣工 | 13.3562
31 | 凡河新区 | 星月南岸 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 12.3862 | 2 | 2011-03-25 15:14 | 2012-05-01 15:14 | 2015-05-01 15:14 | 已动工未竣工 | 12.3862
32 | 凡河新区 | 星月南岸 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 13.7632 | 2 | 2011-03-25 16:18 | 2012-05-01 16:18 | 2015-05-01 16:18 | 已动工未竣工 | 13.7632
33 | 凡河新区 | 沣林居1期 | 铁岭市城市建设投资发展有限公司 | 凡河新区 | 位于鸭绿江路以南；庐山路以西；嘉陵江路以北；嵩山路以东 | 其他普通商品住房用地 | 3.8285 | 1 | 2011-05-10 14:38 | 2012-04-30 08:57 | 2015-04-30 08:57 | 已动工未竣工 | 3.8285
34 | 凡河新区 | 星月南岸 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 7.0357 |  | 2011-06-01 15:23 | 2012-05-30 15:23 | 2015-05-30 15:23 | 已动工未竣工 | 7.0357
35 | 凡河新区 | 星月南岸 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 6.1045 |  | 2011-06-01 17:16 | 2012-05-30 17:16 | 2015-05-30 17:16 | 已动工未竣工 | 6.1045
36 | 凡河新区 | 星月南岸 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 8.3784 |  | 2011-06-01 17:26 | 2012-05-30 17:26 | 2015-05-30 17:26 | 已动工未竣工 | 8.3784
37 | 凡河新区 | 天力城C、D区 | 天力（辽宁）置业有限公司 | 凡河新区 | 黑龙江路以南、泰山路以西、松花江路以北、天水河以东 | 其他普通商品住房用地 | 2.0739 | 1.5-1.8 | 2012-10-12 10:58 | 2014-10-05 10:58 | 2017-10-01 10:58 | 已动工未竣工 | 2.0739
38 | 凡河新区 | 有巢氏·市政花园广场 | 辽宁有巢氏置业有限公司 | 凡河新区 | 东：黄山路 南：嘉陵江路 西：泰山路 北：A1号地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 11.1069 | 2.2 | 2010-09-10 10:32 | 2011-07-31 10:32 | 2014-07-31 10:32 | 已动工未竣工 | 11.1069
39 | 凡河新区 | 全生活、新景花园二期 | 铁岭弘欣置业有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、衡山路以西、澜沧江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 21.7591 |  | 2010-10-08 14:47 | 2013-04-07 14:09 | 2016-04-06 14:09 | 已动工未竣工 | 21.7591
40 | 凡河新区 | 金鼎观澜 | 唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 鸭绿江路以南、嘉陵江路以北、泰山路以西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 16.6094 |  | 2010-11-15 14:20 | 2011-05-31 14:20 | 2014-05-31 14:20 | 已动工未竣工 | 16.6094
41 | 凡河新区 | 天水东润 | 铁岭东北物流城有限公司 | 凡河新区 | 东：东北城大道 南：长江路 北：嘉陵江路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 10.1674 | 1.1-2.0 | 2010-12-10 15:56 | 2011-05-01 14:45 | 2014-05-01 14:45 | 已动工未竣工 | 10.1674
42 | 凡河新区 | 铁岭东北物流城有限公司 | 铁岭东北物流城有限公司 | 凡河新区 | 东北城大道西北侧、凡河以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.3299 |  | 2011-05-06 07:54 | 2011-10-31 07:54 | 2014-10-31 07:54 | 已动工未竣工 | 8.3299
43 | 凡河新区 | 信诚悦府 | 铁岭欣岩房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 长江路以北、华山路以西、昆仑山路以东A2号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.1154 | 2.5 | 2011-05-19 09:31 | 2011-10-31 09:31 | 2014-08-31 09:31 | 已动工未竣工 | 7.1154
44 | 凡河新区 | 市公安局、市档案局、市总工会、万达市场 | 铁岭城市建设投资发展有限公司 | 凡河新区 | 东至嵩山路；南至嘉陵江路；西至衡山路；北至鸭绿江路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.3883 |  | 2012-01-04 10:06 | 2013-09-20 10:06 | 2015-10-31 10:06 | 已动工未竣工 | 4.3883
45 | 凡河新区 | 市中法 | 铁岭城市建设投资发展有限公司 | 凡河新区 | 东至嵩山路；南至嘉陵江路；西至衡山路；北至鸭绿江路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.0066 |  | 2012-01-04 10:13 | 2013-09-20 10:13 | 2015-10-31 10:13 | 已动工未竣工 | 5.0066
46 | 凡河新区 | 市公安局、市档案局、市总工会 | 铁岭城市建设投资发展有限公司 | 凡河新区 | 东至嵩山路；南至嘉陵江路；西至衡山路；北至鸭绿江路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.257 |  | 2012-01-04 10:18 | 2013-09-20 10:18 | 2015-10-31 10:18 | 已动工未竣工 | 7.257
47 | 凡河新区 | 湿地文化城市综合体 | 天力（辽宁）置业有限公司 | 凡河新区 | 黑龙江路以南、泰山路以西、松花江路以北、天水河以东 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.0049 | 3.7-4.0 | 2012-09-25 10:14 | 2014-09-18 10:14 | 2017-09-17 10:14 | 已动工未竣工 | 9.0049
48 | 凡河新区 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、东北城大道以西、澜沧江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.3534 |  | 2013-10-12 15:25 | 2014-06-10 13:37 | 2017-06-05 13:37 | 已动工未竣工 | 6.3534
49 | 凡河新区 | 有巢氏·市政花园广场 | 辽宁有巢氏置业有限公司 | 凡河新区 | 东：黄山路 南：A2号地块 西：泰山路 北：鸭绿江路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 12.4755 | 2.2 | 2013-11-06 14:25 | 2014-10-25 14:25 | 2017-10-24 14:25 | 已动工未竣工 | 12.4755
50 | 凡河新区 | 银泰城市公园 | 铁岭日盛房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 鸭绿江路以南、华山路以东、衡山路以西、嘉陵江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.4979 |  | 2013-01-14 | 2013-09-14 | 2016-09-10 | 已动工未竣工 | 3.4979
51 | 凡河新区 | 瑞峰陈庭 | 铁岭正基置业有限公司 | 凡河新区 | 东：天水嘉苑小区 西：庐山路 北：嘉陵江路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.2 |  | 2013-11-07 | 2014-10-25 | 2017-10-20 | 已动工未竣工 | 3.2
合计 51宗 | [6 empty] | 358.1038 | [5 empty] | 337.462
Note on D3: 出让合同或划拨决定书中的土地使用权人
Note on E3: 所在的市辖区和街道（乡镇）
Note on F3: 详细地址或四至
Note on G3: 值：“普通商品房”、“租赁型商品房”、“共有产权房”、“公租房”、保障性租赁住房“
Note on H3: 出让合同或划拨决定书供应面积
Note on J3: 出让合同签订日期或划拨决定书核发日期
Note on K3: 出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期
Note on L3: 出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期
Note on M3: 值：“已动工未竣工”、“未动工”